## Hoja 1
Proyecto: Reconfiguración e implementación de un Sistema CNC Sustractivo para la Fabricación de Circuitos Impresos (PCB)
Fecha Inicio | 2026-07-01 |  | Fecha Entrega | 2026-11-16
Tarea/Actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Días Totales | Horas Estimadas Totales | Responsable | Estado | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21
Fase 1: Planificación | [5 empty] | Completado
Selección de arquitectura | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 30 | 30 | Pablo | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado
Definición de especificaciones técnicas | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 25 | 38 | Pablo | Completado | [5 empty] | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado
Presupuestos - Lista de materiales | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 8 | 8 | Pablo | Completado | [12 empty] | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado
Selección y compra de componentes | 2026-07-15 | 2026-08-13 | 30 | 30 | Pablo / Alejandro | Completado | [14 empty] | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado
Fase 2: Adquisición y Preparación | [5 empty] | En proceso
Recepción de componentes | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 33 | 33 | Alejandro | Completado | [40 empty] | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado
Limpieza y adecuación de harware antiguo | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 5 | 30 | Pablo / Alejandro | Completado | [57 empty] | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado
Configuración de software / Entorno | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 15 | 15 | Alejandro | En proceso | [54 empty] | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso
Fase 3: Desarrollo y integración | [5 empty] | En proceso
Impresión de estructura de soporte Dremel | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 3 | 3 | Alejandro | Completado | [57 empty] | Completado | Completado | Completado
Instalación de guías lineales | 2026-09-10 | 2026-09-27 | 18 | 24 | Pablo | En proceso | [71 empty] | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso
Instalación de hardware | 2026-09-10 | 2026-09-29 | 20 | 36 | Pablo / Alejandro | En proceso | [71 empty] | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso
Cableado e instalación electrónica | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 20 | 36 | Pablo / Alejandro | En proceso | [61 empty] | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso
Programación de firmware en Arduino UNO | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10 | 20 | Pablo / Alejandro | Completado | [75 empty] | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado | Completado
Calibracion drivers A4988 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 15 | 10 | Pablo | En proceso | [61 empty] | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso
Diseño de soporte para placas | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 20 | 20 | Alejandro | En proceso
Implementación de Mapeo por software | 2026-10-05 | 2026-10-24 | 20 | 20 | Alejandro | En proceso
HITO 1*: Demostración de movimiento y estructura fìsica adaptada |  | 2026-10-08 | 0 | 0 |  | En proceso
Fase 4: Pruebas y Ajustes | [5 empty] | Pendiente
Pruebas de hardware / motores | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | 20 | Pablo | Pendiente | [75 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Integración de hardware - software | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 20 | 40 | Alejandro | Pendiente | [75 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Calibración | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 10 | 20 | Pablo | Pendiente | [75 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Pruebas de funcionamiento | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 15 | 43 | Pablo / Alejandro | Pendiente | [82 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Controles de Calidad | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 15 | 30 | Pablo | Pendiente | [96 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
HITO 2*: Sistema integrado y seguimiento de coordenadas |  | 2026-11-05 | 0 | 0 |  | Pendiente
Fase 5: Documentación y Cierre | [5 empty] | Pendiente
Elaboración de diagrama de conexiones | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 7 | 18 | Pablo | Pendiente | [107 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Redacción de informe técnico final | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 14 | 35 | Pablo | Pendiente
Elaboración de manual de usuario / Guía de operación | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 15 | 45 | Pablo | Pendiente
Preparación de presentación / Defensa del proyecto | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 10 | 35 | Alejandro | Pendiente
* Detalles Hito 1: | ✔ Estructura física con guias lineales y soportes montados
✔ Electrónica completa, montada y operativa + Cableado y conexiones
✔ Demostración de movimiento de motores a través de Software Candle
* Detalles Hito 2: | ✔ Comunicación completa entre software y hardware
✔ Trazado de pistas en una placa de cobre
✔ Demostración: Pruebas de funcionamiento de placa PCB